## Lộ trình
Mã | Việc | Người | Trạng thái | Deadline | Link PR / ghi chú | Phiếu
ĐÃ XONG
CT1 | APC duyệt trang chủ (redesign) | CLB/APC | Xong
IN1 | CI + bảo vệ nhánh main | Đặng Phúc An Khang | Xong
FE1 | Router + layout chung (PR #1) | Lương Huỳnh | Xong
BE1 | DB schema Prisma + migration (PR #2) | Phạm Đăng Hoàng Thiên | Xong
GIAI ĐOẠN 1 · Khởi động — đăng nhập, phân quyền, dữ liệu mẫu; các trang làm với dữ liệu giả
A1 | Phân quyền | Huỳnh Hoàn Phúc | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/A-dang-nhap.md
A2 | Đăng nhập | Huỳnh Hoàn Phúc | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/A-dang-nhap.md
B1 | Nhật ký thao tác | Trương Phúc Minh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/B-bao-mat.md
B2 | Quyền riêng tư & đồng ý dữ liệu | Trương Phúc Minh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/B-bao-mat.md
C1 | Trang Tin tức & Dự án | Nguyễn Gia Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/C-noi-dung.md
E1 | Trang Sự kiện | Lê Đăng Nghĩa | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/E-su-kien.md
R1 | Trang tuyển thành viên | Phan Anh Khương | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/R-tuyen-thanh-vien.md
T1 | Trang Về APC | Lương Huỳnh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/T-thanh-vien.md
D1 | Dữ liệu mẫu | Phạm Đăng Hoàng Thiên | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/D-tep-tai-lieu.md
D2 | Upload tệp | Phạm Đăng Hoàng Thiên | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/D-tep-tai-lieu.md
O1 | Gửi email | Đặng Phúc An Khang | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/O-email-ha-tang.md
Q1 | Kịch bản kiểm tra | Nguyễn Tiến Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/Q-qa-noi-dung.md
GIAI ĐOẠN 2 · Website công khai — dữ liệu thật, nộp đơn tuyển, đăng ký sự kiện
A3 | Khung trang portal & admin | Huỳnh Hoàn Phúc | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/A-dang-nhap.md
A4 | Đổi mật khẩu | Huỳnh Hoàn Phúc | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/A-dang-nhap.md
B3 | Xác thực 2 lớp | Trương Phúc Minh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/B-bao-mat.md
C2 | Nối dữ liệu thật | Nguyễn Gia Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/C-noi-dung.md
E2 | Nối dữ liệu thật | Lê Đăng Nghĩa | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/E-su-kien.md
E3 | Khách đăng ký | Lê Đăng Nghĩa | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/E-su-kien.md
R2 | Tạo đợt tuyển | Phan Anh Khương | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/R-tuyen-thanh-vien.md
R3 | Nộp đơn | Phan Anh Khương | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/R-tuyen-thanh-vien.md
R4 | Tra cứu / rút đơn | Phan Anh Khương | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/R-tuyen-thanh-vien.md
T2 | Nối dữ liệu thật | Lương Huỳnh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/T-thanh-vien.md
D3 | Tìm kiếm | Phạm Đăng Hoàng Thiên | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/D-tep-tai-lieu.md
O2 | Mẫu email | Đặng Phúc An Khang | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/O-email-ha-tang.md
Q2 | Test tự động | Nguyễn Tiến Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/Q-qa-noi-dung.md
GIAI ĐOẠN 3 · Portal & quản trị — Ban Chủ nhiệm tự vận hành không cần dev
A5 | Quản lý tài khoản | Huỳnh Hoàn Phúc | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/A-dang-nhap.md
B4 | Xem nhật ký | Trương Phúc Minh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/B-bao-mat.md
B5 | Quyền riêng tư của thành viên | Trương Phúc Minh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/B-bao-mat.md
C3 | Quản trị bài viết | Nguyễn Gia Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/C-noi-dung.md
C4 | Quản trị dự án | Nguyễn Gia Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/C-noi-dung.md
C5 | Thông báo nội bộ | Nguyễn Gia Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/C-noi-dung.md
E4 | Quản trị sự kiện | Lê Đăng Nghĩa | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/E-su-kien.md
E5 | Thành viên đăng ký | Lê Đăng Nghĩa | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/E-su-kien.md
E6 | Danh sách & điểm danh | Lê Đăng Nghĩa | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/E-su-kien.md
R5 | Xét hồ sơ | Phan Anh Khương | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/R-tuyen-thanh-vien.md
R6 | Chuyển thành thành viên | Phan Anh Khương | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/R-tuyen-thanh-vien.md
T3 | Trang của thành viên | Lương Huỳnh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/T-thanh-vien.md
T4 | Quản trị thông tin APC | Lương Huỳnh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/T-thanh-vien.md
T5 | Quản lý thành viên | Lương Huỳnh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/T-thanh-vien.md
T6 | Nhập/xuất CSV | Lương Huỳnh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/T-thanh-vien.md
T7 | Danh bạ | Lương Huỳnh | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/T-thanh-vien.md
D4 | Thư viện tài liệu | Phạm Đăng Hoàng Thiên | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/D-tep-tai-lieu.md
O3 | Trang theo dõi email | Đặng Phúc An Khang | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/O-email-ha-tang.md
Q3 | Kiểm tra phần quản trị | Nguyễn Tiến Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/Q-qa-noi-dung.md
Q4 | Nội dung thật | Nguyễn Tiến Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/Q-qa-noi-dung.md
SAU NÀY · Lên máy chủ thật (phương án ở Kiến trúc mục 5)
O4 | Máy chủ thật | Đặng Phúc An Khang | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/O-email-ha-tang.md
O5 | Sao lưu & theo dõi | Đặng Phúc An Khang | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/O-email-ha-tang.md
LIÊN TỤC
Q5 | Cập nhật tài liệu | Nguyễn Tiến Bảo | Chưa bắt đầu |  |  | docs/plan/Q-qa-noi-dung.md

## Thành viên
Người | Mảng | Mã việc | Phiếu
Huỳnh Hoàn Phúc | Đăng nhập & phân quyền | A1, A2, A3, A4, A5 | docs/plan/A-dang-nhap.md
Trương Phúc Minh | Bảo mật & nhật ký | B1, B2, B3, B4, B5 | docs/plan/B-bao-mat.md
Nguyễn Gia Bảo | Tin tức & Dự án | C1, C2, C3, C4, C5 | docs/plan/C-noi-dung.md
Lê Đăng Nghĩa | Sự kiện | E1, E2, E3, E4, E5, E6 | docs/plan/E-su-kien.md
Phan Anh Khương | Tuyển thành viên | R1, R2, R3, R4, R5, R6 | docs/plan/R-tuyen-thanh-vien.md
Lương Huỳnh | Thành viên & Về APC | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 | docs/plan/T-thanh-vien.md
Phạm Đăng Hoàng Thiên | Dữ liệu mẫu, tệp, tài liệu, tìm kiếm | D1, D2, D3, D4 | docs/plan/D-tep-tai-lieu.md
Đặng Phúc An Khang | Email & máy chủ | O1, O2, O3, O4, O5 | docs/plan/O-email-ha-tang.md
Nguyễn Tiến Bảo | Kiểm thử & nội dung | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 | docs/plan/Q-qa-noi-dung.md
Mỗi người làm cả dữ liệu, API và trang web cho mảng của mình.

## Cách làm
Bắt đầu | Đọc docs/plan/README.md, rồi mở phiếu của bạn trong docs/plan/.
Làm 1 việc | Tạo nhánh theo mã việc → làm với AI (bảo nó nói kế hoạch trước) → tự chạy thử → pnpm check → mở Pull Request kèm ảnh.
Sheet này | Chỉ để đổi Trạng thái và dán link PR. Nội dung việc nằm trong phiếu.
Kẹt > 30 phút | Hỏi ngay trong nhóm.